**Praxisbeispiel:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Handlungskonzept - geplante Maßnahmen/Projekte*** | | | | | |
| ***Ziel***  *z.B. aus der Zielvereinbarung*  *Wo wollen wir uns weiterentwickeln?* | ***Die Schule kooperiert eng mit externen Experten aus der Gemeinde.*** | | | | |
| ***Teilziele***  *wo genau soll sich etwas verändern?* | * *Das Kollegium und der Elternbeirat beschließen, drei Aktiv-Tage für alle Schüler zu organisieren.* * *Der Kontakt zu Eltern, Experten, Vereinen und Betrieben wird durch Eltern und Lehrkräfte aufgenommen.* * *Die Aktiv-Tage, bei denen externe Experten Workshops anbieten, werden durchgeführt.* * *Der Kontakt zu den Externen wird auch nach den Aktiv-Tagen gepflegt und für den Unterricht genutzt (Nachhaltigkeit).* | | | | |
| ***Indikatoren*** *der Zielerreichung*  *Woran werden wir konkret erkennen, dass wir unser*  *(Teil-)Ziel erreicht haben? Wie werden wir es messen/feststellen?* | * *Die Aktiv-Tage finden statt.* * *Im Unterricht werden zunehmend externe Experten eingebunden.* * *Liste mit bewährten Ansprechpartnern für den Unterricht existiert.* | | | | |
| ***Maßnahmen*** *(Projektziele) - in sinnvoller zeitlicher Abfolge:*  ***s****pezifisch*  ***m****essbar*  ***a****nspruchsvoll*  ***r****ealistisch*  ***t****erminorientiert* | *1* | *Gemeinsame Konferenz* | | | |
| *2* | *Vereine, Betriebe, Experten in der Gemeinde kontaktieren* | | | |
| *3* | *Planung und Organisation der Workshops* | | | |
| *4* | *Auswahl der Workshops* | | | |
| *5* | *Durchführung Aktiv-Tage* | | | |
| *6* | *Feedback der Schulfamilie* | | | |
| *7* | *Auflistung der Kontaktdaten für weitere Vorhaben* | | | |
| ***Projektmanagement*** | | | | | |
| *Wer* | *Was* | *mit wem* | *bis wann* | *Nötige Ressourcen* | *Check*  ***+*** |
| *SL* | *1* | *Elternbeirat* | *April 2015* |  | ***+*** |
| *SL* | *2* | *Elternbeirat, Lehrkräfte* | *Mai 2015* |  | ***+*** |
| *SL* | *3* | *Elternbeirat, Lehrkräfte* | *Juni 2015* | *Ausgaben für Material, Bus, Eintritte* | ***+*** |
| *L* | *4* | *Klassen* | *bis 13.7.2015* |  | *+* |
| *L, Experten* | *5* | *Klassen* | *22. – 24.7. 2015* | *Stellwände Aula, Geschenke für Externe* | ***+*** |
| *SL* | *6* | *Lehrkräfte, Schüler, Elternbeirat* | *Ende Juli 2015* |  | *+* |
| *SL,L* | *7* | *Experten* | *Sept. 2015* |  |  |